| ПРИНЯТО: на педагогическом совете МБОУ «Начальная школа-детский сад №52» Протокол № 3 от « 22 » февраля 2022 г. | УТВЕРЖДЕНО: Директор МБОУ «Начальная школа- детский сад №52» ____________/Магамедова С.М./ « 25 » февраля 2022 г. |
| --- | --- |

Дорожная карта по введению новых ФГОС НОО на 2022–2026 годы № п/п; Мероприятия; Сроки исполнения; Результат. 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО. 1; Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО; Февраль 2022 года; Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО. 2; Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО за период 2022–2026 годов; Август 2022 года; Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО за период 2022–2026 годов. 3; Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО; Май, ежегодно с 2022 года; Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО. 4; Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся; Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком; Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО. 5; Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО; Апрель – август 2022 года; Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО. 6; Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда; Апрель – август 2022 года; Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО , приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО. 7; Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников; Ежегодно до 1 сентября 2022–2026 годов; Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников. 8; Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО; Февраль – май 2022 года; Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР. 9; Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО в рамках перехода на новые ФГОС НОО; Февраль – май 2022 года; Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии. 10; Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО в рамках перехода на новые ФГОС НОО; В течение всего периода с 2022–2026 годов; Пакет документов по сетевому взаимодействию. 11; Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального общего образования; По согласованию; Протоколы заседаний. 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО. 12; Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО; В течение всего периода; Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО. 13; Внесение изменений в программу развития образовательной организации; До 01.09.2022; Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации. 14; Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости); До 01.09.2022; Устав образовательной организации. 15; Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО; Февраль – август 2022 года; Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО. 16; Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО должностных инструкций работников образовательной организации; До 01.09.2022; Должностные инструкции. 17; Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО; До 15.08.2022; Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД. 18; Утверждение основных образовательных программ НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета; До 01.09.2022; Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД. 19; Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х классов по новым ФГОС НОО на 2022/23 учебный год; До 30.08.2022; Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО.. 20; Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х классов по новым ФГОС НОО на 2023/24 учебный год; До 30.08.2023; Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО.. 21; Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х классов по новым ФГОС НОО на 2024/25 учебный год; До 30.08.2024; Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО.. 22; Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х классов по новым ФГОС НОО на 2025/26 учебный год; До 30.08.2025; Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО.. 23; Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО; До 31 августа 2022 года; Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х классов. 24; Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО; До 31 августа 2023 года; Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х классов. 25; Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО; До 31 августа 2024 года; Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х. 26; Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО; До 31 августа 2025 года; Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х классов. 27; Утверждение списка УМК для уровней НОО; Ежегодно; Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО с приложением данного списка. Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями; До 1 сентября 2022 года; Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями. 28; Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО; До 1 сентября 2022 года; Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО.. 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО. 29; Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО; До 1 сентября 2022 года; План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы. 30; Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО; Август, ежегодно с 2022 по 2026 годы; План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации. 31; Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО педагогическим коллективом; В течение учебного года Ежегодно с 2022 по 2026 годы; Протоколы заседаний педагогического совета. 32; Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО; В течение всего периода с 2022 по 2026 годы; Аналитическая справка замдиректора по УВР. 33; Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО; В течение всего периода с 2022 по 2026 годы; План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР. 34; Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО; В течение всего периода с 2022 по 2026 годы; Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по-новому ФГОС НОО. 35; Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО; До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы; План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО. 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО. 36; Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО; Март 2022 года; Аналитическая справка замдиректора по УВР. 37; Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО; Март 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2026 годы; Аналитическая справка замдиректора по УВР. 38; Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО; Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2026 годы; План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО. Аналитическая справка замдиректора по УВР. 39; Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год; До 31 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 годы; Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год. 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО. 40; Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО; В течение всего периода с 2022 по 2026 годы; Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов. 41; Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО; В течение всего периода с 2021 по 2026 годы; Сайт образовательной организации, информационный стенд.. 42; Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО, представление результатов; В течение всего периода с 2022 по 2026 годы; Сайт образовательной организации, информационный стенд. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога. 43; Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО; В течение всего периода с 2022 по 2026 годы; Сайт образовательной организации, информационный стенд..